Российская Федерация

Правительство Новгородской области

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА                                                         НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  20.05.2017 №  100

Великий Новгород

О проведении XVI Международного

фестиваля народного искусства

и ремёсел «Садко»

В соответствии с планом мероприятий Министерства культуры Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 08 июня по 12 июня 2017 года XVI Международный фестиваль народного искусства и ремёсел «Садко».

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведению XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко».

3. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко».

4. Государственному бюджетному учреждению культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» (Помельникова А.А.) принять участие в подготовке и проведение XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко».

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель

руководителя департамента	           Б.К. Зорин

Большакова Ирина Владимировна

73-05-89

Утвержден

приказом департамента культуры

и туризма Новгородской области

от 20.05. 2017 № 100

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению

XVI Международного фестиваля

народного искусства и ремёсел «Садко»

| Пантелейчук М.Н. | - руководитель департамента культуры и туризма Новгородской области, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Зорин Б.К. | - заместитель руководителя департамента, начальник отдела культуры и искусства департамента культуры и туризма Новгородской области, заместитель руководителя рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| Баютин Е. А. | - директор муниципального автономного учреждения культуры «Новгородская Дирекция по организации праздников» (по согласованию) |
| Большакова И.В. | - консультант отдела культуры и искусства департамента культуры и туризма Новгородской области |
| Василенко И.А. | - заместитель директора по народному художественному творчеству государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» (по согласованию) |
| Косач О.В. | - главный специалист комитета культуры и молодёжной политики Администрации Великого Новгорода (по согласованию) |
| Лускина С.В. | - заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» (по согласованию) |
| Помельникова А.А. | - директор государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» |
| Хиврич К. В. | - председатель комитета культуры и молодёжной политики Администрации Великого Новгорода (по согласованию) |

__________________________________________

Утвержден

приказом департамента культуры

и туризма Новгородской области

от 20.05. 2017 №  100

ПЛАН

подготовки и проведения XVI Международного фестиваля

народного искусства и ремёсел «Садко»

08 июня - 12 июня 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка приказа о проведении XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко» | до 17.05.2017 | Зорин Б.К. - заместитель руководителя департамента, начальник отдела культуры и искусства департамента культуры и туризма Новгородской области |
| 2. | Формирование состава участников XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко» | до 17.05.2017 | Помельникова А.А. - директор государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» |
| 3. | Формирование режиссёрско - постановочной группы для проведения мероприятий XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко» | до 20.05.2017 | Помельникова А.А - директор государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» |
| 4. | Подготовка Постановления Администрации Великого Новгорода «О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города, Дню России и мероприятий XVI Международного фестиваля народного искусства и ремесел «Садко» | до 25.05.2017 | Хиврич К.В. - председатель комитета культуры и молодёжной политики Администрации Великого Новгорода |
| 5. | Разработка и формирование рабочих графиков по обеспечению участия творческих коллективов в мероприятиях, а также графиков по организации проведения мероприятий XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко» - | до 25.05.2017 | Василенко И.А. - заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» |
| 6. | Обеспечение проживания 115 человек иногородних участников XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко». Согласование ранних заездов участников фестиваля | до 30.05.2017 | Василенко И.А. - заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества |
| 7. | Разработка логистики мероприятий XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко»: - обеспечение внутригородских трансферов участников по Великому Новгороду: - обеспечение междугородних трансферов участников | до 30.05.2017 | Гаврилова В.Н. заведующая материально – техническим отделом государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» |
| 8. | Изготовление информационно – рекламных материалов: - афиши, программы, дипломы, пригласительные билеты | до 01.06.2017 | Василенко И.А. - заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» |
| 9. | Приобретение сувениров для участников XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко» | до 01.06.2017 | Лускина С.В. - заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» |
| 10. | Формирование концертных программ XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко» | до 05.06.2017 | Василенко И.А. - заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» |
| 11. | Обеспечение руководителей коллективов, участников фестиваля рабочими графиками проведения репетиций, начала и окончания мероприятий, работы автотранспорта, питания, в период проведения XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко» | 09.06.2017 | Василенко И.А. - заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» |
| 12. | Согласование работы места и режима работы штаба XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко» | 09.06.2017 | Помельникова А.А. - директор государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» |
| 13. | Обеспечение работы сценических площадок в период проведения мероприятий XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко» | 09.06. - 12.06. 2017 | Помельникова А.А. - директор государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» Баютин Е.А. – директор муниципального автономного учреждения культуры «Новгородская Дирекция по организации праздников» |
| 14. | Информационное сопровождение XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко» | в период подготовки и проведения | Василенко И.А. – заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» |
| 15. | Обеспечение питания участников на время проведения мероприятий XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко»: - 3-х разовое питание: завтрак, обед, состоящий из четырёх блюд (супы, горячее, салаты, напиток), ужин на 115 участников проекта – на 4 дня (при организации питания учитываются национальные особенности питания в странах участников фестиваля, наличие вегетарианцев); - определение мест питания в городе; - соблюдение питьевого режима; - наличие сухого пайка при ранних отъездах коллективов | во время проведения фестиваля | Лускина С.В. - заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» |
| 16. | Проведение заседаний рабочей группы по подготовке XVI Международного фестиваля народного искусства и ремёсел «Садко» | по согласованию сторон | Зорин Б.К. - заместитель руководителя департамента, начальник отдела культуры и искусства департамента культуры и туризма Новгородской области |

_____________________________________________________________